## Cronograma
Objeto: Recapeamento em diversas vias do município de Carapicuíba.
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR (R$) | % ITEM | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | P
R
|  | % |  |  | 100%
|  | - | 24040.08 |  | 24040.08
2 | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | P
R
|  | % | 0 |  | 100%
|  | - | 6731.74 |  | 6731.74
3 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | P
R
|  | % |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | - | 414874.01 |  | 103718.5025 | 103718.5025 | 103718.5025 | 103718.5025
4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | P
R
|  | % | [6 empty] | 100%
|  | - | 50024.05 | [5 empty] | 50024.05
Controle Técnologico |  |  | 19826.7952 |  | 5379.6129 | 4148.7401 | 4148.7401 | 4148.7401 | 2000.962
Valores totais S/BDI |  |  | 495669.88 |  | 134490.3225 | 103718.5025 | 103718.5025 | 103718.5025 | 50024.05
Valor do BDI |  |  | 120100.8119 |  | 32587.0051 | 25130.9932 | 25130.9932 | 25130.9932 | 12120.8273
Valores totais C/BDI |  |  | 635597.4871 |  | 172456.9405 | 132998.2358 | 132998.2358 | 132998.2358 | 64145.8393
Valores acumulados C/BDI |  |  |  |  | 172456.9405 | 305455.1763 | 438453.4121 | 571451.6478 | 635597.4871
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA
KF2 Engenharia e consultoria Eireli
CNPJ 07.169.280/0001-05

## CONSOLIDADA
DATA: 14/05/2024
Objeto: Recapeamento em diversas vias do município de Carapicuíba.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [11 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA SEM DESONERAÇÃO
CONSOLIDADA | [11 empty] | CDHU 191 | 2023-08-01
ITEM | FONTE | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UN. | QUANT. | CUSTO UNIT (R$) | CUSTO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.08.020 | CDHU | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA |  | M2 | 24 | 891.72 | 21401.28
1.2 | 02.02.140 | CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² |  | UNMES | 2 | 1319.4 | 2638.8
[6 empty] | Subtotal |  | 24040.08 |  | 24040.08
2 |  |  | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA
2.1 | 70.03.010 | CDHU | PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M² |  | M2 | 3.6 | 1798.54 | 6474.744
2.2 | 97.05.130 | CDHU | COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METÁLICO - SOLO |  | M2 | 3.6 | 71.39 | 257.004
[6 empty] | Subtotal |  | 6731.74 |  | 6731.74
3 |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
3.1 | 03.07.080 | CDHU | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 QUILÔMETROS E VARRIÇÃO |  | M2 | 3917.89 | 15.24 | 59708.6436
3.2 | 54.03.230 | CDHU | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE |  | M2 | 3917.89 | 7.47 | 29266.6383
3.3 | 54.03.210 | CDHU | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ |  | M3 | 195.91 | 1540.91 | 301879.6966 | 301879.6781
3.4 | 05.10.024 | CDHU | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM |  | M3 | 195.91 | 28.57 | 5597.1487 | 195.91
3.5 | 03.01.270 | CDHU | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL |  | M3 | 7.81 | 305.43 | 2385.4083
3.6 | 54.06.170 | CDHU | SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA |  | M3 | 1.95 | 835.27 | 1628.7765
3.7 | 05.10.024 | CDHU | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM |  | M3 | 247.3 | 28.57 | 7065.361 | 247.3
3.8 | 05.09.007 | CDHU | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA |  | M3 | 247.3 | 29.69 | 7342.337
[6 empty] | Subtotal |  | 414874.01 |  | 414874.0066 | -0.0034
4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
4.1 | 70.02.016 | CDHU | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR EXTRUSÃO, ESPESSURA DE 3,0 MM, PARA FAIXAS |  | M2 | 72.37 | 114.14 | 8260.3118
4.2 | 70.02.014 | CDHU | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS |  | M2 | 116.99 | 74 | 8657.26
4.3 | 70.03.001 | CDHU | PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M² |  | M2 | 5.32 | 1574.06 | 8373.9992
4.4 | 70.04.001 | CDHU | COLUNA SIMPLES (PP), DIÂMETRO DE 2 1/2´ E COMPRIMENTO DE 3,6 M |  | UN | 19 | 1301.71 | 24732.49
[6 empty] | Subtotal |  | 50024.05 |  | 50024.05
|  |  |  | SUBTOTAL SEM BDI |  | A |  | 495669.88 | 495669.8766 | 0.0034
|  |  |  | BDI |  | B | 24.23% | 120100.8119 | 120100.8111
|  |  |  | CONTROLE TECNOLOGICO |  | C | 4% | 19826.7952
|  |  |  | TOTAL COM BDI (A+B+C) |  |  |  | 635597.4871
KF2 Engenharia e Consultoria EIRELI
CNPJ/MF: 07.169.280/001-05

## Rua A - Orçamento
DATA: 13/05/2024
Objeto: Recapeamento em diversas vias do município de Carapicuíba.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA A
ITEM | FONTE | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UN. | QUANT. | CUSTO UNIT (R$) | CUSTO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.08.020 | CDHU | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA |  | M2 | 24 | 891.72 | 21401.28
1.2 | 02.02.140 | CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² |  | UNMES | 1 | 1319.4 | 1319.4
[6 empty] | Subtotal |  | 22720.68
2 |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
2.1 | 03.07.080 | CDHU | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 QUILÔMETROS E VARRIÇÃO |  | M2 | 760.7 | 15.24 | 11593.068
2.2 | 54.03.230 | CDHU | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE |  | M2 | 760.7 | 7.47 | 5682.429
2.3 | 54.03.210 | CDHU | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ |  | M3 | 38.04 | 1540.91 | 58616.2164
2.4 | 05.10.024 | CDHU | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM |  | M3 | 38.04 | 28.57 | 1086.8028
2.5 | 05.10.024 | CDHU | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM |  | M3 | 47.54 | 28.57 | 1358.2178
2.6 | 05.09.007 | CDHU | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA |  | M3 | 47.54 | 29.69 | 1411.4626
[6 empty] | Subtotal |  | 79748.1966
3 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
3.1 | 70.02.016 | CDHU | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR EXTRUSÃO, ESPESSURA DE 3,0 MM, PARA FAIXAS |  | M2 | 0 | 114.14 | 0
3.2 | 70.02.014 | CDHU | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS |  | M2 | 13.87 | 74 | 1026.38
3.3 | 70.03.001 | CDHU | PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M² |  | M2 | 0.56 | 1574.06 | 881.47
3.4 | 70.04.001 | CDHU | COLUNA SIMPLES (PP), DIÂMETRO DE 2 1/2´ E COMPRIMENTO DE 3,6 M |  | UN | 2 | 1301.71 | 2603.42
[6 empty] | Subtotal |  | 4511.27
|  |  |  | SUBTOTAL SEM BDI |  | A |  | 106980.1466
|  |  |  | BDI |  | B | 24.23% | 25921.2895
|  |  |  | TOTAL COM BDI (A+B) |  |  |  | 132901.4361
KF2 Engenharia e Consultoria EIRELI
CNPJ/MF: 07.169.280/001-05

## Rua A - Memória de Calculo
Objeto: Recapeamento em diversas vias do município de Carapicuíba.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
RUA A
| CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UNID. |  | QTDD.
SERVIÇOS PRELIMINARES
| 02.08.020 | CDHU | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | [6 empty] | M2 |  | 24,00
[6 empty] | C | H | M2
|  |  |  | RUA A |  | 8,00 | 3,00 | 24,00
24,00
| 02.02.140 | CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | [6 empty] | UNMES |  | 1,00
[5 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO DE OBRA ( MÊS) |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO DE OBRA ( MÊS) |  |  | TOTAL
|  |  | RUA A |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1,00
[10 empty] | TOTAL | 1,00
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
| 03.07.080 | CDHU | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 QUILÔMETROS E VARRIÇÃO | [6 empty] | M2 |  | 760,70
[6 empty] | VIA | M2 | ESP. | M3
[6 empty] | RUA A | 760,70 | 0,05 | 38,04
[6 empty] | TOTAL | 760,70 | TOTAL | 38,04
| 54.03.230 | CDHU | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | [6 empty] | M2 |  | 760,70
[6 empty] | VIA | M2 | ESP. | M3
[6 empty] | RUA A | 760,70 | 0,05 | 38,04
[6 empty] | TOTAL | 760,70 | TOTAL | 38,04
| 54.03.210 | CDHU | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | [6 empty] | M3 |  | 38,04
[6 empty] | VIA | M2 | ESP. | M3
[6 empty] | RUA A | 760,70 | 0,05 | 38,04
[6 empty] | TOTAL | 760,70 | TOTAL | 38,04
| 05.10.024 | CDHU | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM | [6 empty] | M3 |  | 38,04
[6 empty] | TRANSPORTE DE USINA | M3
38,04
| 05.10.024 | CDHU | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM | [6 empty] | M3 |  | 47,54
[6 empty] | M3 | EMPOL | M3
|  |  |  | FRESAGEM |  | 38,04 | 25% | 47,54
[7 empty] | TOTAL | 47,54
| 05.09.007 | CDHU | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | [6 empty] | M3 |  | 47,54
M3
47,54
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
| 70.02.016 | CDHU | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR EXTRUSÃO, ESPESSURA DE 3,0 MM, PARA FAIXAS | [6 empty] | M2 |  | 0,00
VIA (M2)
RUA A
0
| 70.02.014 | CDHU | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS | [6 empty] | M2 |  | 13,87
VIA (M2)
RUA A
13,87
| 70.03.001 | CDHU | PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M² | [6 empty] | M2 |  | 0,56
[6 empty] | VIA | UNID | M2 | TOTAL M2
[6 empty] | RUA A | 2,00 | 0,28 | 0,56
0,56
| 70.03.001 | CDHU | COLUNA SIMPLES (PP), DIÂMETRO DE 2 1/2´ E COMPRIMENTO DE 3,6 M | [6 empty] | UN |  | 2,00
[6 empty] | VIA | UNID
[6 empty] | RUA A | 2,00
2,00
KF2 Engenharia e Consultoria EIRELI
CNPJ/MF: 07.169.280/001-05

## Rua B - Orçamento
DATA: 13/05/2024
Objeto: Recapeamento em diversas vias do município de Carapicuíba.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA B
ITEM | FONTE | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UN. | QUANT. | CUSTO UNIT (R$) | CUSTO TOTAL
1 |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
1.1 | 03.07.080 | CDHU | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 QUILÔMETROS E VARRIÇÃO |  | M2 | 636.7 | 15.24 | 9703.31
1.2 | 54.03.230 | CDHU | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE |  | M2 | 636.7 | 7.47 | 4756.15
1.3 | 54.03.210 | CDHU | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ |  | M3 | 31.84 | 1540.91 | 49062.57
1.4 | 05.10.024 | CDHU | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM |  | M3 | 31.84 | 28.57 | 909.67
1.5 | 05.10.024 | CDHU | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM |  | M3 | 39.79 | 28.57 | 1136.8
1.6 | 05.09.007 | CDHU | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA |  | M3 | 39.79 | 29.69 | 1181.37
[6 empty] | Subtotal |  | 66749.87
2 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
2.1 | 70.02.016 | CDHU | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR EXTRUSÃO, ESPESSURA DE 3,0 MM, PARA FAIXAS |  | M2 | 9.82 | 114.14 | 1120.85
2.2 | 70.02.014 | CDHU | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS |  | M2 | 10.69 | 74 | 791.06
2.3 | 70.03.001 | CDHU | PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M² |  | M2 | 0.84 | 1574.06 | 1322.21
2.4 | 70.04.001 | CDHU | COLUNA SIMPLES (PP), DIÂMETRO DE 2 1/2´ E COMPRIMENTO DE 3,6 M |  | UN | 3 | 1301.71 | 3905.13
[6 empty] | Subtotal |  | 7139.25
|  |  |  | SUBTOTAL SEM BDI |  | A |  | 73889.12
|  |  |  | BDI |  | B | 24.23% | 17903.3338
|  |  |  | TOTAL COM BDI (A+B) |  |  |  | 91792.4538
KF2 Engenharia e Consultoria EIRELI
CNPJ/MF: 07.169.280/001-05

## Rua B - Memória de Calculo
Objeto: Recapeamento em diversas vias do município de Carapicuíba.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
RUA B
CÓDIGO | FONTE |  | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNID. | QTDD.
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
03.07.080 | CDHU |  | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 QUILÔMETROS E VARRIÇÃO | [5 empty] | M2 | 636,70
[5 empty] | VIA | M2 | ESP. | M3
[5 empty] | RUA B | 636,70 | 0,05 | 31,84
[5 empty] | TOTAL | 636,70 | TOTAL | 31,84
54.03.230 | CDHU |  | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | [5 empty] | M2 | 636,70
[5 empty] | VIA | M2 | ESP. | M3
[5 empty] | RUA B | 636,70 | 0,05 | 31,84
[5 empty] | TOTAL | 636,70 | TOTAL | 31,84
54.03.210 | CDHU |  | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | [5 empty] | M3 | 31,84
[5 empty] | VIA | M2 | ESP. | M3
[5 empty] | RUA B | 636,70 | 0,05 | 31,84
[5 empty] | TOTAL | 636,70 | TOTAL | 31,84
05.10.024 | CDHU |  | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM | [5 empty] | M3 | 31,84
[5 empty] | TRANSPORTE DE USINA | M3
31,84
05.10.024 | CDHU |  | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM | [5 empty] | M3 | 39,79
[5 empty] | M3 | EMPOL | M3
|  |  |  | FRESAGEM | 31,84 | 25% | 39,79
[6 empty] | TOTAL | 39,79
05.09.007 | CDHU |  | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | [5 empty] | M3 | 39,79
M3
39,79
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
70.02.016 | CDHU |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR EXTRUSÃO, ESPESSURA DE 3,0 MM, PARA FAIXAS | [5 empty] | M2 | 9,82
VIA (M2)
RUA B
9,82
70.02.014 | CDHU |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS | [5 empty] | M2 | 10,69
VIA (M2) RUA B
10,69
70.03.001 | CDHU |  | PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M² | [5 empty] | M2 | 0,84
|  |  | VIA | UNID |  | M2 | TOTAL M2
|  |  | RUA B | 3,00 |  | 0,28 | 0,84
0,84
70.03.001 | CDHU |  | COLUNA SIMPLES (PP), DIÂMETRO DE 2 1/2´ E COMPRIMENTO DE 3,6 M | [5 empty] | UN | 3,00
|  |  | VIA | UNID
|  |  | RUA B | 3,00
3,00
KF2 Engenharia e Consultoria EIRELI
CNPJ/MF: 07.169.280/001-05

## Rua D - Orçamento
DATA: 13/05/2024
Objeto: Recapeamento em diversas vias do município de Carapicuíba.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA D
ITEM | FONTE | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UN. | QUANT. | CUSTO UNIT (R$) | CUSTO TOTAL
1 |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
1.1 | 03.07.080 | CDHU | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 QUILÔMETROS E VARRIÇÃO |  | M2 | 1072.8 | 15.24 | 16349.47
1.2 | 54.03.230 | CDHU | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE |  | M2 | 1072.8 | 7.47 | 8013.82
1.3 | 54.03.210 | CDHU | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ |  | M3 | 53.64 | 1540.91 | 82654.41
1.4 | 05.10.024 | CDHU | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM |  | M3 | 53.64 | 28.57 | 1532.49
1.5 | 05.10.024 | CDHU | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM |  | M3 | 67.05 | 28.57 | 1915.62
1.6 | 05.09.007 | CDHU | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA |  | M3 | 67.05 | 29.69 | 1990.71
[6 empty] | Subtotal |  | 112456.52
2 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
2.1 | 70.02.016 | CDHU | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR EXTRUSÃO, ESPESSURA DE 3,0 MM, PARA FAIXAS |  | M2 | 9.82 | 114.14 | 1120.85
2.2 | 70.02.014 | CDHU | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS |  | M2 | 47.78 | 74 | 3535.72
2.3 | 70.03.001 | CDHU | PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M² |  | M2 | 1.68 | 1574.06 | 2644.42
2.4 | 70.04.001 | CDHU | COLUNA SIMPLES (PP), DIÂMETRO DE 2 1/2´ E COMPRIMENTO DE 3,6 M |  | UN | 6 | 1301.71 | 7810.26
[6 empty] | Subtotal |  | 15111.25
|  |  |  | SUBTOTAL SEM BDI |  | A |  | 127567.77
|  |  |  | BDI |  | B | 24.23% | 30909.6707
|  |  |  | TOTAL COM BDI (A+B) |  |  |  | 158477.4407
KF2 Engenharia e Consultoria EIRELI
CNPJ/MF: 07.169.280/001-05

## Rua D - Memória de Cálculo
Objeto: Recapeamento em diversas vias do município de Carapicuíba.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
RUA D
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNID. | QTDD.
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
03.07.080 | CDHU | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 QUILÔMETROS E VARRIÇÃO | [5 empty] | M2 | 1.072,80
|  |  |  | VIA | M2 | ESP. | M3
|  |  |  | RUA D | 1.072,80 | 0,05 | 53,64
|  |  |  | TOTAL | 1.072,80 | TOTAL | 53,64
54.03.230 | CDHU | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | [5 empty] | M2 | 1.072,80
|  |  |  | VIA | M2 | ESP. | M3
|  |  |  | RUA D | 1.072,80 | 0,05 | 53,64
|  |  |  | TOTAL | 1.072,80 | TOTAL | 53,64
54.03.210 | CDHU | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | [5 empty] | M3 | 53,64
|  |  |  | VIA | M2 | ESP. | M3
|  |  |  | RUA D | 1.072,80 | 0,05 | 53,64
|  |  |  | TOTAL | 1.072,80 | TOTAL | 53,64
05.10.024 | CDHU | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM | [5 empty] | M3 | 53,64
|  |  |  | TRANSPORTE DE USINA | M3
53,64
05.10.024 | CDHU | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM | [5 empty] | M3 | 67,05
|  |  |  | M3 | EMPOL | M3
|  |  | FRESAGEM | 53,64 | 25% | 67,05
[5 empty] | TOTAL | 67,05
05.09.007 | CDHU | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | [5 empty] | M3 | 67,05
M3
67,05
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
70.02.016 | CDHU | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR EXTRUSÃO, ESPESSURA DE 3,0 MM, PARA FAIXAS | [5 empty] | M2 | 9,82
VIA (M2)
RUA D
9,82
70.02.014 | CDHU | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS | [5 empty] | M2 | 47,78
VIA (M2)
RUA D
47,78
70.03.001 | CDHU | PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M² | [5 empty] | M2 | 1,68
|  |  |  | VIA | UNID | M2 | TOTAL M2
|  |  |  | RUA D | 6,00 | 0,28 | 1,68
1,68
70.03.001 | CDHU | COLUNA SIMPLES (PP), DIÂMETRO DE 2 1/2´ E COMPRIMENTO DE 3,6 M | [5 empty] | UN | 6,00
|  |  |  | VIA | UNID
|  |  |  | RUA D | 6,00
6,00
KF2 Engenharia e Consultoria EIRELI
CNPJ/MF: 07.169.280/001-05

## Rua Santo Expedito - Orçamento
DATA: 13/05/2024
Objeto: Recapeamento em diversas vias do município de Carapicuíba.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA SANTO EXPEDITO
ITEM | FONTE | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UN. | QUANT. | CUSTO UNIT (R$) | CUSTO TOTAL
1 |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
1.1 | 03.07.080 | CDHU | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 QUILÔMETROS E VARRIÇÃO |  | M2 | 660.7 | 15.24 | 10069.07
1.2 | 54.03.230 | CDHU | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE |  | M2 | 660.7 | 7.47 | 4935.43
1.3 | 54.03.210 | CDHU | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ |  | M3 | 33.04 | 1540.91 | 50911.67
1.4 | 05.10.024 | CDHU | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM |  | M3 | 33.04 | 28.57 | 943.95
1.5 | 03.01.270 | CDHU | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL |  | M3 | 7.81 | 305.43 | 2385.41
1.6 | 54.06.170 | CDHU | SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA |  | M3 | 1.95 | 835.27 | 1628.78
1.7 | 05.10.024 | CDHU | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM |  | M3 | 43.73 | 28.57 | 1249.37
1.8 | 05.09.007 | CDHU | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA |  | M3 | 43.73 | 29.69 | 1298.34
[6 empty] | Subtotal |  | 73422.02
2 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
2.1 | 70.02.016 | CDHU | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR EXTRUSÃO, ESPESSURA DE 3,0 MM, PARA FAIXAS |  | M2 | 29.73 | 114.14 | 3393.38
2.2 | 70.02.014 | CDHU | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS |  | M2 | 19.09 | 74 | 1412.66
2.3 | 70.03.001 | CDHU | PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M² |  | M2 | 1.12 | 1574.06 | 1762.95
2.4 | 70.04.001 | CDHU | COLUNA SIMPLES (PP), DIÂMETRO DE 2 1/2´ E COMPRIMENTO DE 3,6 M |  | UN | 4 | 1301.71 | 5206.84
[6 empty] | Subtotal |  | 11775.83
|  |  |  | SUBTOTAL SEM BDI |  | A |  | 85197.85
|  |  |  | BDI |  | B | 24.23% | 20643.4391
|  |  |  | TOTAL COM BDI (A+B) |  |  |  | 105841.2891
KF2 Engenharia e Consultoria EIRELI
CNPJ/MF: 07.169.280/001-05

## Rua Santo Expedito - MC
Objeto: Recapeamento em diversas vias do município de Carapicuíba.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
RUA SANTO EXPEDITO
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNID. | QTDD.
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
03.07.080 | CDHU | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 QUILÔMETROS E VARRIÇÃO | [5 empty] | M2 | 660,70
|  |  |  | VIA | M2 | ESP. | M3
|  |  |  | RUA SANTO EXPEDITO | 660,70 | 0,05 | 33,04
|  |  |  | TOTAL | 660,70 | TOTAL | 33,04
54.03.230 | CDHU | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | [5 empty] | M2 | 660,70
|  |  |  | VIA | M2 | ESP. | M3
|  |  |  | RUA SANTO EXPEDITO | 660,70 | 0,05 | 33,04
|  |  |  | TOTAL | 660,70 | TOTAL | 33,04
54.03.210 | CDHU | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | [5 empty] | M3 | 33,04
|  |  |  | VIA | M2 | ESP. | M3
|  |  |  | RUA SANTO EXPEDITO | 660,70 | 0,05 | 33,04
|  |  |  | TOTAL | 660,70 | TOTAL | 33,04
05.10.024 | CDHU | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM | [5 empty] | M3 | 33,04
|  |  |  | TRANSPORTE DE USINA | M3
33,04
03.01.270 | CDHU | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE SA RJETA OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENT AÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL | [5 empty] | M2 | 7,81
M2
|  |  |  | sarjetão | 7,81
54.06.170 | CDHU | SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA | [5 empty] | M3 | 1,95
[5 empty] | M2 | esp. | total m3
|  |  |  | sarjetão | 7,81 | 0,25 | 1,95
05.10.024 | CDHU | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM | [5 empty] | M3 | 43,73
|  |  |  | M3 | EMPOL | M3
|  |  | FRESAGEM | 33,04 | 25% | 41,29
|  |  | SARJETÃO | 1,95 | 25% | 2,44
[5 empty] | TOTAL | 43,73
05.09.007 | CDHU | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | [5 empty] | M3 | 43,73
M3
43,73
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
70.02.016 | CDHU | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR EXTRUSÃO, ESPESSURA DE 3,0 MM, PARA FAIXAS | [5 empty] | M2 | 29,73
VIA (M2)
RUA SANTO EXPEDITO
29,73
70.02.014 | CDHU | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS | [5 empty] | M2 | 19,09
VIA (M2)
RUA SANTO EXPEDITO
19,09
70.03.001 | CDHU | PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M² | [5 empty] | M2 | 1,12
|  |  |  | VIA | UNID | M2 | TOTAL M2
|  |  |  | RUA SANTO EXPEDITO | 4,00 | 0,28 | 1,12
1,12
70.03.001 | CDHU | COLUNA SIMPLES (PP), DIÂMETRO DE 2 1/2´ E COMPRIMENTO DE 3,6 M | [5 empty] | UN | 4,00
|  |  |  | VIA | UNID
|  |  |  | RUA SANTO EXPEDITO | 4,00
4,00
KF2 Engenharia e Consultoria EIRELI
CNPJ/MF: 07.169.280/001-05

## Rua Bananal - Orçameto
DATA: 13/05/2024
Objeto: Recapeamento em diversas vias do município de Carapicuíba.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA BANANAL
ITEM | FONTE | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UN. | QUANT. | CUSTO UNIT (R$) | CUSTO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.02.140 | CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² |  | UNMES | 1 | 1319.4 | 1319.4
[6 empty] | Subtotal |  | 1319.4
2 |  |  | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA
2.1 | 70.03.010 | CDHU | PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M² |  | M2 | 3.6 | 1798.54 | 6474.74
2.2 | 97.05.130 | CDHU | COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METÁLICO - SOLO |  | M2 | 3.6 | 71.39 | 257
[6 empty] | Subtotal |  | 6731.74
3 |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
3.1 | 03.07.080 | CDHU | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 QUILÔMETROS E VARRIÇÃO |  | M2 | 786.99 | 15.24 | 11993.73
3.2 | 54.03.230 | CDHU | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE |  | M2 | 786.99 | 7.47 | 5878.82
3.3 | 54.03.210 | CDHU | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ |  | M3 | 39.35 | 1540.91 | 60634.81
3.4 | 05.10.024 | CDHU | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM |  | M3 | 39.35 | 28.57 | 1124.23
3.7 | 05.10.024 | CDHU | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM |  | M3 | 49.19 | 28.57 | 1405.36
3.8 | 05.09.007 | CDHU | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA |  | M3 | 49.19 | 29.69 | 1460.45
[6 empty] | Subtotal |  | 82497.4
4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
4.1 | 70.02.016 | CDHU | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR EXTRUSÃO, ESPESSURA DE 3,0 MM, PARA FAIXAS |  | M2 | 23 | 114.14 | 2625.22
4.2 | 70.02.014 | CDHU | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS |  | M2 | 25.56 | 74 | 1891.44
4.3 | 70.03.001 | CDHU | PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M² |  | M2 | 1.12 | 1574.06 | 1762.95
4.4 | 70.04.001 | CDHU | COLUNA SIMPLES (PP), DIÂMETRO DE 2 1/2´ E COMPRIMENTO DE 3,6 M |  | UN | 4 | 1301.71 | 5206.84
[6 empty] | Subtotal |  | 11486.45
|  |  |  | SUBTOTAL SEM BDI |  | A |  | 102034.99
|  |  |  | BDI |  | B | 24.23% | 24723.0781
|  |  |  | TOTAL COM BDI (A+B) |  |  |  | 126758.0681
KF2 Engenharia e Consultoria EIRELI
CNPJ/MF: 07.169.280/001-05

## Rua Bananal - MC
Objeto: Recapeamento em diversas vias do município de Carapicuíba.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
RUA BANANAL
| CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UNID. |  | QTDD.
SERVIÇOS PRELIMINARES
| 02.02.140 | CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | [6 empty] | UNMES |  | 1,00
[5 empty] | QUANTIDADE |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO DE OBRA (MÊS) |  |  | TOTAL
|  |  | RUA BANANAL |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1,00
[10 empty] | TOTAL | 1,00
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA
| 70.03.010 | CDHU | PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M² | [6 empty] | M2 |  | 3,60
[7 empty] | M2/UNID | QUANTIDADE | TOTAL-M2
[6 empty] | OBRA À 50 M | 0,36 | 2 | 0,72
[6 empty] | OBRA À 100 M | 0,36 | 2 | 0,72
[6 empty] | DESVIO À DIREITA | 0,36 | 2 | 0,72
[6 empty] | DESVIO À ESQUERDA | 0,36 | 1 | 0,36
[6 empty] | VIA INTERDITADA | 0,36 | 1 | 0,36
[6 empty] | HOMENS TRABALHNDO | 0,36 | 2 | 0,72
[6 empty] | TOTAL |  |  | 3,6
| 97.05.130 | CDHU | COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METÁLICO - SOLO | [6 empty] | M2 |  | 3,60
[7 empty] | M2/UNID | QUANTIDADE | TOTAL-M2
[6 empty] | OBRA À 50 M | 0,36 | 2 | 0,72
[6 empty] | OBRA À 100 M | 0,36 | 2 | 0,72
[6 empty] | DESVIO À DIREITA | 0,36 | 2 | 0,72
[6 empty] | DESVIO À ESQUERDA | 0,36 | 1 | 0,36
[6 empty] | VIA INTERDITADA | 0,36 | 1 | 0,36
[6 empty] | HOMENS TRABALHNDO | 0,36 | 2 | 0,72
[6 empty] | TOTAL |  |  | 3,6
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
| 03.07.080 | CDHU | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 QUILÔMETROS E VARRIÇÃO | [6 empty] | M2 |  | 786,99
[6 empty] | VIA | M2 | ESP. | M3
[6 empty] | RUA BANANAL | 786,99 | 0,05 | 39,35
[6 empty] | TOTAL | 786,99 | TOTAL | 39,35
| 54.03.230 | CDHU | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | [6 empty] | M2 |  | 786,99
[6 empty] | VIA | M2 | ESP. | M3
[6 empty] | RUA BANANAL | 786,99 | 0,05 | 39,35
[6 empty] | TOTAL | 786,99 | TOTAL | 39,35
| 54.03.210 | CDHU | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | [6 empty] | M3 |  | 39,35
[6 empty] | VIA | M2 | ESP. | M3
[6 empty] | RUA BANANAL | 786,99 | 0,05 | 39,35
[6 empty] | TOTAL | 786,99 | TOTAL | 39,35
| 05.10.024 | CDHU | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM | [6 empty] | M3 |  | 39,35
[6 empty] | TRANSPORTE DE USINA | M3
39,35
| 05.10.024 | CDHU | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM | [6 empty] | M3 |  | 49,19
[6 empty] | M3 | EMPOL | M3
|  |  |  | FRESAGEM |  | 39,35 | 25% | 49,19
[7 empty] | TOTAL | 49,19
| 05.09.007 | CDHU | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | [6 empty] | M3 |  | 49,19
M3 49,19
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
70.02.016 |  | CDHU | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR EXTRUSÃO, ESPESSURA DE 3,0 MM, PARA FAIXAS | [6 empty] | M2 |  | 23,00
VIA (M2)
RUA BANANAL
23
70.02.014 |  | CDHU | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS | [6 empty] | M2 |  | 25,56
VIA (M2)
RUA BANANAL
25,56
70.03.001 |  | CDHU | PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M² | [6 empty] | M2 |  | 1,12
[6 empty] | VIA | UNID | M2 | TOTAL M2
[6 empty] | RUA BANANAL | 4,00 | 0,28 | 1,12
1,12
| 70.03.001 | CDHU | COLUNA SIMPLES (PP), DIÂMETRO DE 2 1/2´ E COMPRIMENTO DE 3,6 M | [6 empty] | UN |  | 4,00
|  |  |  | VIA | UNID
|  |  |  | RUA BANANAL | 4,00
4,00
KF2 Engenharia e Consultoria EIRELI
CNPJ/MF: 07.169.280/001-05

## ABC
DATA: 14/05/2024
Objeto: Recapeamento em diversas vias do município de Carapicuíba.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONSOLIDADA
ITEM | FONTE | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO UNIT (R$) | CUSTO TOTAL | % | % ACUMULADA | -
3.3 | 54.03.210 | CDHU | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | M3 | 195.91 | 1540.91 | 301879.6966 | 60.9% | 60.9% | A
3.1 | 03.07.080 | CDHU | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 QUILÔMETROS E VARRIÇÃO | M2 | 3917.89 | 15.24 | 59708.6436 | 12.05% | 72.95% | A
3.2 | 54.03.230 | CDHU | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 3917.89 | 7.47 | 29266.6383 | 5.904% | 78.85% | A
4.4 | 70.04.001 | CDHU | COLUNA SIMPLES (PP), DIÂMETRO DE 2 1/2´ E COMPRIMENTO DE 3,6 M | UN | 19 | 1301.71 | 24732.49 | 4.99% | 83.84% | B
1.1 | 02.08.020 | CDHU | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M2 | 24 | 891.72 | 21401.28 | 4.318% | 88.16% | B
3.4 | 05.10.024 | CDHU | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM | M3 | 443.21 | 28.57 | 12662.5097 | 2.555% | 90.72% | B
4.2 | 70.02.014 | CDHU | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS | M2 | 116.99 | 74 | 8657.26 | 1.747% | 92.46% | B
4.3 | 70.03.001 | CDHU | PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M² | M2 | 5.32 | 1574.06 | 8373.9992 | 1.689% | 94.15% | B
4.1 | 70.02.016 | CDHU | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR EXTRUSÃO, ESPESSURA DE 3,0 MM, PARA FAIXAS | M2 | 72.37 | 114.14 | 8260.3118 | 1.666% | 95.82% | C
3.8 | 05.09.007 | CDHU | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | M3 | 247.3 | 29.69 | 7342.337 | 1.481% | 97.3% | C
2.1 | 70.03.010 | CDHU | PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M² | M2 | 3.6 | 1798.54 | 6474.744 | 1.306% | 98.61% | C
1.2 | 02.02.140 | CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 2 | 1319.4 | 2638.8 | 0.5324% | 99.14% | C
3.5 | 03.01.270 | CDHU | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL | M3 | 7.81 | 305.43 | 2385.4083 | 0.4812% | 99.62% | C
3.6 | 54.06.170 | CDHU | SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA | M3 | 1.95 | 835.27 | 1628.7765 | 0.3286% | 99.95% | C
2.2 | 97.05.130 | CDHU | COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METÁLICO - SOLO | M2 | 3.6 | 71.39 | 257.004 | 0.05185% | 100% | C
495669.88