## FINANCEIRO (2)
Valor total da proposta | 162813.68
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANO 1 (12 MESES)
ATIVIDADES/ MESES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | SUBTOTAL (12 MESES)
PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL (*) | 15% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15%
| 24422.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24422.052
IMPLANTAÇÃO/ PLANTIO (**) | - | 5% | 5% | 5% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | 20%
| - | 8140.684 | 8140.684 | 8140.684 | 8140.684 | - | - | - | - | - | - | - | 32562.736
MANUTENÇÃO PROGRAMADA | - | - | - | - | - | - | - | - | 2% | - | - | 2% | 4%
| - | - | - | - | - | - | - | - | 3256.2736 | - | - | 3256.2736 | 6512.5472
RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO | - | - | - |  | - | 15% | - | - | - | - | - | - | 15%
| - | - | - |  | - | 24422.052 | - | - | - | - | - | - | 24422.052
RELATÓRIOS DE MANUTENÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0%
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
TOTAL (%) | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 2% | 54%
TOTAL (VALOR R$) | 24422.052 | 8140.684 | 8140.684 | 8140.684 | 8140.684 | 24422.052 | 0 | 0 | 3256.2736 | 0 | 0 | 3256.2736 | 87919.3872
Notas: (*) Pagamento mediante aprovação do projeto pela CETESB; (**) Início das atividades mediante aprovação do projeto e emissão de TCRA pela CETESB
[5 empty] | Maykon Luciano da Cunha Silva |  |  |  | Fabiana Fernanda Marques
[5 empty] | Engenheiro Ambiental |  |  |  | Secretária Municipal
CREA-SP 5069871842
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANO 2 (12 MESES)
ATIVIDADES/ MESES | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | SUBTOTAL (12 MESES) | TOTAL (24 MESES)
PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL (*) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 15%
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 24422.052
IMPLANTAÇÃO/ PLANTIO (**) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 20%
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 32562.736
MANUTENÇÃO PROGRAMADA | - | - | 2% | - | - | 2% | - | - | 2% | - | - | 2% | 8% | 12%
| - | - | 3256.2736 | - | - | 3256.2736 | - | - | 3256.2736 | - | - | 3256.2736 | 13025.0944 | 19537.6416
RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO (***) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 15%
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 24422.052
RELATÓRIOS DE MANUTENÇÃO (***) | - | - | - | - | - | 15% | - | - | - | - | - | - | 15% | 15%
| - | - | - | - | - | 24422.052 | - | - | - | - | - | - | 24422.052 | 24422.052
TOTAL (%) | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 17% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 2% | 23% | 77%
TOTAL (VALOR R$) | 0 | 0 | 3256.2736 | 0 | 0 | 27678.3256 | 0 | 0 | 3256.2736 | 0 | 0 | 3256.2736 | 37447.1464 | 125366.5336
Notas: (*) Pagamento mediante aprovação do projeto pela CETESB; (**) Início das atividades mediante aprovação do projeto e emissão de TCRA pela CETESB
[5 empty] | Maykon Luciano da Cunha Silva |  |  |  | Fabiana Fernanda Marques
[5 empty] | Engenheiro Ambiental |  |  |  | Secretária Municipal
CREA-SP 5069871842
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANO 3 (12 MESES)
ATIVIDADES/ MESES | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | SUBTOTAL (12 MESES) | TOTAL (36 MESES)
PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL (*) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0%
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
IMPLANTAÇÃO/ PLANTIO (**) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0%
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
MANUTENÇÃO PROGRAMADA | - | - | 2% | - | - | 2% | - | - | 2% | - | - | 2% | 8% | 16%
| - | - | 3256.2736 | - | - | 3256.2736 | - | - | 3256.2736 | - | - | 3256.2736 | 13025.0944 | 26050.1888
RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO (***) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0%
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
RELATÓRIOS DE MANUTENÇÃO (***) | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 15% | 15% | 30%
| - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 24422.052 | 24422.052 | 48844.104
TOTAL (%) | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 17% | 23% | 100%
TOTAL (VALOR R$) | 0 | 0 | 3256.2736 | 0 | 0 | 3256.2736 | 0 | 0 | 3256.2736 | 0 | 0 | 27678.3256 | 37447.1464 | 162813.68
Notas: (*) Pagamento mediante aprovação do projeto pela CETESB; (**) Início das atividades mediante aprovação do projeto e emissão de TCRA pela CETESB
[5 empty] | Maykon Luciano da Cunha Silva |  |  |  | Fabiana Fernanda Marques
[5 empty] | Engenheiro Ambiental |  |  |  | Secretária Municipal
CREA-SP 5069871842

## Plantio
Área Geopixel (m2) |  | Área Processo (m2) |  | Área Inc. Cadastral (m2)
lote 1 | 1896.43 | Total | 28253 | Total | 31430.51
lote 2 | 6735.85
lote 3 | 4802.23 | Diferença c/ geopixel (m2) |  | Diferença c/ geopixel (m2)
lote 4 | 5912.26 | 842.28 |  | -2335.23
lote 5 | 4341.35
lote 6 | 5407.16
SOMA | 29095.28
Espaçamento | 1,5x1,5 | 2.25 |  | Preço Muda Caixa (SINAPI/2020) | 97.46
| 2x2 | 4 |  |  | 52.66
| 2x3 | 6
Área total | Espaçamento | nº mudas | nº mudas arred. | R$ por muda c/BDI 25% | Valor total
28253 | 1,5 x 1,5 | 12556.8889 | 12557 | 65.825 | 826564.525
28253 | 2 x 2 | 7063.25 | 7064 | 121.825 | 860571.8
28253 | 1,5 x 1,5 | 12556.8889 | 12557 | 121.825 | 1529756.525
Área total | Espaçamento | nº mudas | nº mudas arred. | R$ por muda s/ BDI | Valor total
28253 | 1,5 x 1,5 | 12556.8889 | 12557 | 52.66 | 661251.62
28253 | 2 x 2 | 7063.25 | 7064 | 97.46 | 688457.44
28253 | 1,5 x 1,5 | 63569.25 | 12557 | 97.46 | 1223805.22

## Orçamentos
ORÇAMENTOS PARA REFERÊNCIA
EMPRESA | Nº | EQUIPAMENTOS | VALOR
SANTIAGO E CINTRA GEO-TECNOLOGIAS | 1 | ILHA TOPOGRÁFICA + SOFTWARE | 230480
| 2 | DRONE + SOFTWARES | 117460
SOMA |  |  | 347940
EMPRESA | Nº | EQUIPAMENTOS | VALOR
SHOPTIME | 3 | COMPUTADORES PREÇO UNITÁRIO | 10640.88
SOMA DE 4 (QUATRO) COMPUTADORES |  |  | 42563.52
EMPRESA | Nº | EQUIPAMENTOS | VALOR
IMAGEM | 4 | 2 LICENCIAMENTO ARGGIS + EXTENSÃO SPATIAL ANALYST + TREINAMENTO | 68148.96
SOMA |  |  | 68148.96
EMPRESA | Nº | EQUIPAMENTOS | VALOR
SONDEQ | 5 | CÂMERA DE INSPEÇÃO COM SOFTWARE + ACESSÓRIOS | 234000
SOMA |  |  | 234000
SOMA TOTAL |  |  | 692652.48

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ATIVIDADES
ATIVIDADES/ MESES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | -
IMPLANTAÇÃO/ PLANTIO |  | X | X | X | X | [19 empty] | -
MANUTENÇÃO | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | -
RELATÓRIOS
PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL | X | [23 empty] | -
IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | X | [18 empty] | -
MANUTENÇÃO | [17 empty] | X | [6 empty] | -
MEDIÇÕES |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | -
CRONOGRAMA FINANCEIRO | [24 empty] | SOMA
ATIVIDADES/ MESES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | -
PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL (*) | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5%
IMPLANTAÇÃO/ PLANTIO (**) | - | 16% | 16% | 16% | 16% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64%
MANUTENÇÃO | - | - | - | - | - | 3% | - | - | 3% | - | - | 3% | - | - | 3% | - | - | 3% | - | - | 3% | - | - | 3% | 21%
RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO (***) | - | - | - | - | - | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5%
RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO (***) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5% | - | - | - | - | - | - | 5%
TOTAL | 5% | 16% | 16% | 16% | 16% | 8% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 3% | 100%
Notas: (*) Pagamento mediante aprovação do projeto pela CETESB; (**) Início das atividades mediante aprovação do projeto e emissão de TCRA pela CETESB; (**) Pagamento mediante validação do Relatório pela CETESB;

## FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ATIVIDADES
ATIVIDADES/ MESES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | -
IMPLANTAÇÃO/ PLANTIO |  | X | X | X | X | [19 empty] | -
MANUTENÇÃO | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | -
RELATÓRIOS
PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL | X | [23 empty] | -
IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | X | [18 empty] | -
MANUTENÇÃO | [17 empty] | X | [6 empty] | -
MEDIÇÕES |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | -
CRONOGRAMA FINANCEIRO | [24 empty] | SOMA | SOMA
ATIVIDADES/ MESES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | % | VALOR
PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL (*) | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5% | 16495.667 | 329913.34
| 16495.667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IMPLANTAÇÃO/ PLANTIO (**) | - | 16% | 16% | 16% | 16% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64% | 211144.5376
| - | 52786.1344 | 52786.1344 | 52786.1344 | 52786.1344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
MANUTENÇÃO | - | - | - | - | - | 3% | - | - | 3% | - | - | 3% | - | - | 3% | - | - | 3% | - | - | 3% | - | - | 3% | 21% | 69281.8014
| - | - | - | - | - | 9897.4002 | - | - | 9897.4002 | - | - | 9897.4002 | - | - | 9897.4002 | - | - | 9897.4002 | - | - | 9897.4002 | - | - | 9897.4002
RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO (***) | - | - | - | - | - | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5% | 16495.667
| - | - | - | - | - | 16495.667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO (***) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5% | - | - | - | - | - | - | 5% | 16495.667
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16495.667 | - | - | - | - | - | -
TOTAL (%) | 5% | 16% | 16% | 16% | 16% | 8% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 3% | 100% | 329913.34
TOTAL (VALOR R$) | 16495.667 | 52786.1344 | 52786.1344 | 52786.1344 | 52786.1344 | 26393.0672 | 0 | 0 | 9897.4002 | 0 | 0 | 9897.4002 | 0 | 0 | 9897.4002 | 0 | 0 | 26393.0672 | 0 | 0 | 9897.4002 | 0 | 0 | 9897.4002 | 329913.34
Notas: (*) Pagamento mediante aprovação do projeto pela CETESB; (**) Início das atividades mediante aprovação do projeto e emissão de TCRA pela CETESB; (**) Pagamento mediante validação do Relatório pela CETESB;

## FINANCEIRO (3)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANO 1 (12 MESES)
ATIVIDADES/ MESES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | SUBTOTAL (12 MESES)
PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL (*) | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5% |  | 329913.34
| 16495.667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16495.667
IMPLANTAÇÃO/ PLANTIO (**) | - | 16% | 16% | 16% | 16% | - | - | - | - | - | - | - | 64%
| - | 52786.1344 | 52786.1344 | 52786.1344 | 52786.1344 | - | - | - | - | - | - | - | 211144.5376
MANUTENÇÃO | - | - | - | - | - | 3% | - | - | 3% | - | - | 3% | 9%
| - | - | - | - | - | 9897.4002 | - | - | 9897.4002 | - | - | 9897.4002 | 29692.2006
RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO (***) | - | - | - | - | - | 5% | - | - | - | - | - | - | 5%
| - | - | - | - | - | 16495.667 | - | - | - | - | - | - | 16495.667
RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO (***) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0%
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
TOTAL (%) | 5% | 16% | 16% | 16% | 16% | 8% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 3% | 83%
TOTAL (VALOR R$) | 16495.667 | 52786.1344 | 52786.1344 | 52786.1344 | 52786.1344 | 26393.0672 | 0 | 0 | 9897.4002 | 0 | 0 | 9897.4002 | 273828.0722
Notas: (*) Pagamento mediante aprovação do projeto pela CETESB; (**) Início das atividades mediante aprovação do projeto e emissão de TCRA pela CETESB; (**) Pagamento mediante validação do Relatório pela CETESB;
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANO 2 (12 MESES)
ATIVIDADES/ MESES | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | SUBTOTAL (12 MESES) | TOTAL (24 MESES)
PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL (*) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 5%
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16495.667
IMPLANTAÇÃO/ PLANTIO (**) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 64%
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 211144.5376
MANUTENÇÃO | - | - | 3% | - | - | 3% | - | - | 3% | - | - | 3% | 12% | 21%
| - | - | 9897.4002 | - | - | 9897.4002 | - | - | 9897.4002 | - | - | 9897.4002 | 39589.6008 | 69281.8014
RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO (***) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 5%
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16495.667
RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO (***) | - | - | - | - | - | 5% | - | - | - | - | - | - | 5% | 5%
| - | - | - | - | - | 16495.667 | - | - | - | - | - | - | 16495.667 | 16495.667
TOTAL (%) | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 3% | 17% | 100%
TOTAL (VALOR R$) | 0 | 0 | 9897.4002 | 0 | 0 | 26393.0672 | 0 | 0 | 9897.4002 | 0 | 0 | 9897.4002 | 56085.2678 | 329913.34
Notas: (*) Pagamento mediante aprovação do projeto pela CETESB; (**) Início das atividades mediante aprovação do projeto e emissão de TCRA pela CETESB; (**) Pagamento mediante validação do Relatório pela CETESB;

## Ano 2
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANO 2 (12 MESES)
ATIVIDADES/ MESES | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | SUBTOTAL (12 MESES) | TOTAL (24 MESES)
PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL (*) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | #REF!
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | #REF!
IMPLANTAÇÃO/ PLANTIO (**) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | #REF!
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | #REF!
MANUTENÇÃO PROGRAMADA | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
| - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | #REF!
RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO (***) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | #REF!
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | #REF!
RELATÓRIOS DE MANUTENÇÃO (***) | - | - | - | - | - | #REF! | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF!
| - | - | - | - | - | #REF! | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF!
TOTAL (%) | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
TOTAL (VALOR R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!